## Portada
PORTADA

## Introducción
INTRODUCCIÓN GENERAL
Instrucciones: Redactar una introducción de mínimo 150 palabras referente a la información que presentarás. Puedes agregar conceptos, expectativas del trabajo o una opinión personal previa a la realización del trabajo.
En esta actividad 1 de Factibilidad de Proyectos de Innovación, estaremos realizando lo que es el periodo de recuperación y modelo de estimación de puntos. Estos nos ayudan a realizar lo que viene siendo el cálculo del aproximado de tiempo que tomaría recuperar la inversión del proyecto, como también, se revisara los diferentes puntos para llegar a lo que vienen siendo los costos de todo lo que conforma el proyecto. Para ello, utilizaremos esta plantilla de Excel, la cual ya viene con lo que son las fórmulas en la mayoría de las secciones; sin embargo, es importante que durante la actividad lleguemos a comprender la función específica de cada uno de estos y como es que se logra obtener el resultado, al igual nos podemos apoyar en lo que se nos proporciona del material de la actividad, que también cuenta con la explicación de los ejercicios para entenderlo de forma más fácil para nosotros.
Note on B6: Escriba aquí su introducción

## Periodo de recuperación
TecnoStudio
Periodo de Recuperación de la inversión
Descripción | La empresa TecnoStudio fue constituida en el año 2016 con una inversión de $700,000 a continuación se presenta la siguiente tabla de flujos de efectivo que han tenido durante estos años.
| Inversión Inicial | 700000
| Año inicio | 2017
| Año | No. Año | Flujo de efectivo | Flujo Acumulado | ROI
Inversión Inicial | 2016 | 0 | -700000 | -700000 | 0%
| 2017 | 1 | 190000 | -510000 | 127.1%
| 2018 | 2 | 200000 | -310000 | 128.6%
| 2019 | 3 | 220000 | -90000 | 131.4%
| 2020 | 4 | 250000 | 160000 | 135.7%
| 2021 | 5 | 300000 | 460000 | 142.9%
Pronóstico | 2022 | 6 | 530000 | 990000 | 175.7%
Pronóstico | 2023 | 7 | 484666.6667 | 1474666.6667 | 169.2%
Pronóstico | 2024 | 8 | 542666.6667 | 2017333.3333 | 177.5%
Pronóstico | 2025 | 9 | 600666.6667 | 2618000 | 185.8%
Pronóstico | 2026 | 10 | 658666.6667 | 3276666.6667 | 194.1%
=PRONOSTICO.LINEAL(B21,D12:D20,B12:B20)
Solución | 3.36 | Años en recuperar la inversión
| 3 | Años | =ENTERO(B23)
| 4 | Meses | =ENTERO((DECIMAL(B23,2)-B24)*12)
| 9 | Días | =ENTERO(((B23-B24)*12-B25)*30)
Recuperación | TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN EN 3 Años 4 Meses 9 Días
Retorno sobre la inversión | 468.1%

## PFSA
Estimación de Puntos de Función
Aplicación para: | Colegio
Nivel de complejidad | Media
Requisitos | Tipo | Cantidad | Valor | Total
Registro de alumnos | (EI) Entrada Externa | 4 | 1 | 4
Registro de docentes y administrativos | (EI) Entrada Externa | 4 | 1 | 4
Registro de materias | (EQ) Consulta Externa | 4 | 1 | 4
Actualización de datos | (EI) Entrada Externa | 4 | 1 | 4
Eliminar datos | (EI) Entrada Externa | 4 | 1 | 4
Listado de datos | (EO) Salida Externa | 5 | 1 | 5
Reporte de alumnos, docentes, materia | (EO) Salida Externa | 5 | 1 | 5
Tablas de datos: 1 por cada elemento (6 tablas) | (ILF) Archivo Lógico Interno | 10 | 6 | 60
Reporte de alumnnos incritos | (EO) Salida Externa | 5 | 1 | 5
Reporte de calificaciones | (EO) Salida Externa | 5 | 1 | 5
Buscar datos | (EO) Salida Externa | 5 | 1 | 5
Reporte de materias activas | (EO) Salida Externa | 5 | 1 | 5
0
0
Puntos de Función sin Ajustar (PFSA) |  |  |  | 110
Tabla IFPUG
Tipo/Complejidad | Baja | Media | Alta
(EI) Entrada Externa | 3 | 4 | 6
(EO) Salida Externa | 4 | 5 | 7
(EQ) Consulta Externa | 3 | 4 | 6
(ILF) Archivo Lógico Interno | 7 | 10 | 15
(EIF) Archivo de interfaz externo | 5 | 7 | 10

## Factor de ajuste (PFA)
Factor de Ajuste
| Factor de Ajuste | Impacto | Puntaje asignado
| Comunicación de datos | Impacto Alto | 4
| Procesamiento de datos distribuido | Impacto Alto | 4
| Desempeño | Mínimo impacto | 1
| Configuración | Mínimo impacto | 1 | TABLA DE IMPACTO
| Tasa de transaccciones | Impacto Superior al promedio | 3 | 0 | No existe
| Entrada de datos en línea | Impacto Fuerte | 5 | 1 | Mínimo impacto
| Eficiencia del usuario final | Impacto Promedio | 2 | 2 | Impacto Promedio
| Actualización en línea | Impacto Superior al promedio | 3 | 3 | Impacto Superior al promedio
| Procesamiento complejo | Mínimo impacto | 1 | 4 | Impacto Alto
| Reusabilidad | Mínimo impacto | 1 | 5 | Impacto Fuerte
| Facilidad de la instalación | No existe | 0
| Facilidad de la operación | Mínimo impacto | 1
| Sitios múltiples | Impacto Promedio | 2
| Facilidad de cambios | Impacto Alto | 4
|  | Factor de Ajuste | 32
Fórmula | PFA=PFSA * [0.065+ (0,01) * Factor de Ajuste)
Donde:
| PFSA: Puntos de Función sin ajustar | 110
| PFA: Puntos de función ajustado | 32
PFA= 75 * [ 0.65+ (0.01*32)]
| PFA= | 106.7 | =C22*(0.65+(0.01*C23))

## Estimación de Esfuerzo
Estimación de esfuerzo
Elija Lenguaje de programación | Lenguaje 4ta Generación
Número de programadores | 4
Horas de trabajo por día | 8
Días de trabajo en el mes | 20
Lenguaje | Horas PF promedio | Línea de código
Ensamblador | 25 | 300
C++ | 15 | 150
Lenguaje 4ta Generación | 8 | 20
Horas /Hombre=PFA*horas PF Promedio
PFA | 106.7 | ='Factor de ajuste (PFA)'!C25
//La IFPUG Genera una tabla por puntos de función /Hora acorde a lenguajes
Horas/Hombres | 853.6 | =C5*C14
//Aquí se toma en cuenta las horas de trabajo de cada programador por día
Días de trabajo por programador | 106.7 | =C16/$C$5
//Número de meses requeridos para finalizar el trabajo acorde con 1 programador
Meses de trabajo | 5.335 | =C18/C6
//Número de meses requeridos para finalizar el trabajo acorde con 1 programador
Horas de trabajo mensuales por programador | 10.67 | =C5*C20/C4
//Número de días requeridos para finalizar el trabajo con todo el equipo
Días de trabajo con todo el equipo | 26.675 | =C16/C5/C4
//Meses de trabajo para finalizar el proyecto con todo el equipo de trabajo
Duración en meses del proyecto | 1.3337 | Meses de trabajo con 4 programadores

## Presupuesto
Presupuesto
Fórmula | Costo= (Desarrolladores * Duración meses * sueldos) + Otros costos
| Número de programadores | 4
| Duración meses del proyecto | 1.3337
| Sueldo del programador | 35000
| Otros costos o costos extras | 100000
| Costo de desarrollo | 186725 | =C5*C6*C7
| Costo total del Software (desarrollo+Otros costos) | 286725 | =C10+C8

## Conclusión
Redactar una conclusión sobre la importancia de lo realizado en la actividad dentro de su campo laboral o vida cotidiana (150 a 250 palabras)
Una vez finalizada la actividad, se pueden observar varios puntos, en esta actividad lleva varias partes en sí, iniciando con lo que viene siendo la recuperación de la inversión del proyecto, podemos ver como conforme al paso de los años, se va recuperando poco a poco lo que viene siendo la inversión para después pasar directamente a lo que es la ganancia en sí, e igual se agrega en si cuanto tiempo se requirió para llegar ahí. La otra parte es en sí el cómo se evalúan los puntajes para las partes o diferentes servicios, en pocas palabras, ya que son varios términos los que se ven ahí. Considero que estuvo muy bien ver esta parte, ya que por lo general al estar en la carrera, solo tenemos un enfoque en automático a la programación sin tomar en cuenta otras partes que también lo conforman y son importantes, ya que gracias a esto podemos demostrarle a nuestro cliente cuanto demoraría en si la recuperación de su inversión, contemplamos los costos que se van a requerir para trabajar en el proyecto. Los costos es algo muy importante siempre en el trabajo que si no prestamos el tiempo necesario, incluso puede ser una parte de nuestro dinero y tiempo regalado al cliente, que termina afectándonos.